## GoHelp
Módulos de Desarrollo | Actividades | NOVIEMBRE | [12 empty] | DICIEMBRE | [21 empty] | ENERO | [21 empty] | FEBRERO
|  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4 |  |  |  |  | Semana 5 |  |  |  |  | Semana 6 |  |  |  |  | Semana 7 |  |  |  |  | Semana 8 |  |  |  |  | Semana 9 |  |  |  |  | Semana 10 |  |  |  |  | Semana 11 |  |  |  |  | Semana 12
|  | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
|  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3
Front-End | Landing Page | bar: Semana 4 L 5 to Semana 6 V 23
Interfaz de usuario plataforma | bar: Semana 6 L 19 to Semana 8 V 6
Dashboards | bar: Semana 7 L 26 to Semana 9 V 13
Back-End | Implementar modelo matemático | bar: Semana 4 L 5 to Semana 5 V 16
Gestión de base de datos | bar: Semana 6 L 19 to Semana 7 V 30
Gestion de usuarios | bar: Semana 8 L 2 to Semana 9 V 13
Gestión de APIs (Google Maps) | bar: Semana 10 L 16 to Semana 11 V 27
App móvil | Interfaz de usuario | bar: Semana 4 L 5 to Semana 6 V 23; Semana 10 L 16 to Semana 11 V 27
Notificaciones Push | bar: Semana 8 L 2 to Semana 11 V 27
Registro de usuarios con redes sociales | bar: Semana 5 L 12 to Semana 5 V 16
Consumo de información de la plataforma | bar: Semana 5 L 12 to Semana 11 V 27
Seguridad y Programación del lado del servidor | Codificacion de contraseñas | bar: Semana 6 L 19 to Semana 7 V 30
Disponibilidad y fiabilidad de la plataforma | bar: Semana 7 L 26 to Semana 11 V 27
Documentación | Documento especificaciones técnicas | bar: Semana 1 L 14 to Semana 3 V 2; Semana 12 L 30 to Semana 12 V 3
Documento explicativo del programa (Read.md) | bar: Semana 1 L 14 to Semana 3 V 2; Semana 12 L 30 to Semana 12 V 3
Manuales y protocolos de activación | bar: Semana 1 L 14 to Semana 3 V 2; Semana 12 L 30 to Semana 12 V 3
Pruebas de Plataforma | Disponibilidad y fiabilidad | bar: Semana 8 L 2 to Semana 8 V 6; Semana 12 L 30 to Semana 12 V 3
Límites y saturación | bar: Semana 9 L 9 to Semana 9 V 13
Tiempos de respuesta | bar: Semana 10 L 16 to Semana 10 V 20
Plan de mantenimiento | bar: Semana 11 L 23 to Semana 11 V 27
Cambios y mejoras | bar: Semana 8 L 2 to Semana 12 V 3
[15 empty] | Hito 1 | [34 empty] | Hito 2 | [9 empty] | Hito 3